## 项目登记表
建制镇生活污水设施工程检查表
工程所在市、县（区） 镇：
工程名称 | 工程地点
施工许可证号 | 开工时间
计划竣工时间
处理量 | 实际平均进水量
参建单位 | 项目负责人及联系电话
项目公司
勘察单位
设计单位
施工单位
监理单位
检测机构
施工进度
检查情况
检查组组长： 组员： 日期：

## 项目管理检查表
建制镇生活污水处理设施工程（项目管理）检查表
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 存在问题 | 整改意见 | 整改时限 | 整改责任人 | 备注
一 | 办理开工手续情况 | 施工许可证、质量安全监督手续
二 | 质量承诺情况 | 签署六方法人授权书、项目负责人质量承诺书
三 | 依法发包情况 | 委托具有相应资质的勘察、设计、施工图审查、施工、监理、检测等单位,签订合同明确质量、安全标准和责任
四 | 施工图设计文件审查情况 | 施工图设计文件审查报告、加盖审图专用章的施工设计图
五 | 图纸会审、设计变更、设计交底执行情况 | 图纸会审纪要、设计变更文件、设计交底记录
六 | 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 | 施工组织设计、施工方案报审表
七 | 建立运行质量安全管理体系情况 | 质量安全管理保障措施、巡检记录
八 | 构建项目部及主要负责人到岗履责情况 | 按工程情况，合同要求配备相应的技术管理人员，及时准确对工程技术管理资料签署意见

## 实体质量检查表
建制镇生活污水处理设施工程（实体质量）检查表
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 存在问题 | 整改意见 | 整改时限 | 整改责任人 | 备注
一 | 钢筋工程 | 钢筋制作加工和连接方式符合设计及施工质量验收规范
受力钢筋位置和混凝土保护层厚度：检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度
二 | 混凝土工程 | 混凝土试块留置、养护：检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等
混凝土的外观质量和尺寸偏差：检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差
三 | 砌体工程 | 砌筑砂浆强度和试块留置
砌筑方法符合施工质量验收规范
四 | 实体质量抽测 | 钢筋原材料：使用游标卡尺现场抽测直径
钢筋位置、数量、保护层厚度：使用钢筋扫描仪现场抽测
混凝土构件强度：使用混凝土回弹仪现场抽测
楼板厚度：使用厚度检测仪或钻孔现场抽测
五 | 防水、防腐工程 | 基层处理：按设计及规范要求处理（结合层）
防水的铺贴搭接缝处理：按设计及规范要求
构筑物内壁防腐涂料基面应洁净、干燥，湿度应小于85%，涂层不应出现脱皮、漏刷、流坠、皱皮、厚度不均，表面不光滑等现象。
六 | 设备安装工程 | 安装前对设备基础、预埋件、预留孔的位置、高程、尺寸进行复核
防止因自然灾害导致地面下沉、塌陷、上浮及淹水的措施
设备交付使用前须进行调试及试运行
七 | 钢结构安装工程 | 原材及成品质量，符合设计要求，质量证明书及复验报告齐全
焊接质量及焊接工艺应符合设计要求以及有关规范、标准规定
高强度螺栓连接质量，螺栓的选用与安装应符合设计要求以及有关规范、标准规定
防腐、防火涂料应符合设计要求各项性能指标，现场施工不应误涂、漏涂，涂层不应脱皮和返锈等。涂层应均匀、无明显皱皮、流坠、针眼和气泡等。
钢构件的安装偏差应满足设计技术条件和有关规范的要求
八 | 管线安装工程 | 各类承插口管材的承口、插口应无破损、开裂、密封圈不外露，两管节正插入、插入深度符合要求
焊接管焊缝饱满、表面平整、不得有裂缝、烧伤、结瘤现象
穿墙管及与池体连接管道的安装合格
九 | 其他 | 施工荷载控制：观察施工期间楼层施工荷载情况及设备安装时的堆载情况
季节性施工保证工程质量的技术措施及实施情况

## 安全管理检查表
建制镇生活污水处理设施工程（安全管理）检查表
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 存在问题 | 整改意见 | 整改时限 | 整改责任人 | 备注
一 | 机构人员配备情况 | 是否设置了安全管理机构，有无无专职安全管理人员，安全员数量是否满足要求及证件不符合要求。
二 | 安全管理制度制定执行情况 | 是否建立健全安全生产责任制及各项安全管理制度，安全生产责任制是否按定期进行考核。
三 | 安全检查情况 | 是否制定安全检查制度，是否按要求组织进行日常巡检、专项检查、季节性检查、节假日检查。
四 | 特种作业人员持证上岗及安全教育培训、技术交底情况 | 特种作业人员数量是否满足工程需要，证件符合要求。
是否制定安全教育培训制度，是否按要求进行了三级安全教育考核，交底内容是否全面有针对性。
五 | 深基坑 | 基坑开挖与支护、降排水、坑边荷载、安全防护、监测、支撑拆除作业是否符合相关标准要求。
六 | 安全防护 | 临边防护栏杆、安全网、楼梯口和预留洞口、通道口、电梯井口、安全警示标志是否符合要求。
七 | 脚手架及模板支架 | 扣件式脚手架、悬挑式脚手架、附着式升降脚手架、模板支架、荷载、脚手板、防护栏杆、层间防护、构配件材质、安全通道是否符合规范要求。
八 | 起重设备（含施工升降机、物料提升机）及小型机具 | 产权备案和使用登记、设备租赁、安装拆卸、检验检测、使用管理、维护保养、现场实体检查是否符合要求。
九 | 消防安全及危险品管理 | 消防设施是否齐全、完好，并在有效期内； 是否定期组织消防安全检查。
十 | 临时用电 | 是否按规定编制临时用电施工组织设计； 是否进行临时用电验收； 是否按规定进行接地电阻测试和漏电保护器检测； 是否如实填写巡视记录。
十一 | 设备安全管理 | 是否建立安全设备台帐；是否制定设备年度维护保养计划并按计划实施； 特种设备是否定期检测、维护保养并保存记录；
十二 | 危险源管理 | 是否对工程进行危险源辨识和评估；是否列出危险源清单及预控措施； 重大危险源是否登记建档，定期检测、评估、监控。
十三 | 日常安全生产管 | 是否为从业人员提供符合国家或行业标准的劳动防护用品； 是否对重点部位、受季节影响较大部位、重大危险源进行日常检查并保存记录； 是否对检查中发现的问题或安全隐患限期整改并跟踪整改情况。

## 技术资料管理检查表
建制镇生活污水处理设施工程（技术管理资料）检查表
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 存在问题 | 整改意见 | 整改时限 | 整改责任人 | 备注
一 | 施工技术交底情况 | 是否在分项工程施工前组织三级交底。
二 | 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 | 质量证明文件是否齐全，且按规范要求进场复验。
不合格的工程材料、构配件、设备退场记录。
三 | 施工、监理记录情况 | 记录是否与工程同步，记录内容是否真实、准确。
四 | 构（建）筑物工程质量验收情况 | 地基验槽、隐蔽工程验收、检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程验收是否符合设计及规范要求。 工程质量问题处理及验收是否闭合管理。
五 | 安装工程质量验收情况 | 机械设备安装、电气设备安装、自动控制、仪表安装工程的分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程验收是否符合设计及规范要求。
管线安装工程的检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程验收是否符合设计及规范要求
六 | 厂区配套工程质量验收情况 | 材料材质检验报告、预制构件合格证明；施工记录及监理检验记录；隐蔽工程验收记录；试验检测报告等应符合国家现行标准的有关规定。
七 | 设备安装工程单机试运转、污水处理厂联合试运转情况 | 设备安装工程单机试运转记录、污水处理厂联合试运转记录是否真实准确。