附件

吉林省房屋建筑和市政基础设施工程

质量监督管理规定

第一章  总则

第一条  为规范和加强本省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督工作，提高工程质量监督管理水平，切实保证工程质量，根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》《吉林省建筑市场管理条例》《吉林省建设工程质量管理办法》等有关法律、法规和规章，结合本省实际，制定本规定。

第二条  在本省行政区域内，住房和城乡建设主管部门及其委托的工程质量监督机构实施对新建、扩建、改建房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理的，适用本规定。

第三条  本规定所称工程质量监督管理，是指住房和城乡建设主管部门及其委托的工程质量监督机构依据有关法律法规和工程建设标准，对工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理单位（以下简称工程质量责任主体）和质量检测等单位的工程质量行为实施监督。

本规定所称工程实体质量监督，是指对涉及工程主体结构安全、主要使用功能的工程实体质量情况实施监督。

本规定所称工程质量行为监督，是指对工程质量责任主体和质量检测等单位履行法定质量责任和义务的情况实施监督。

本规定所称工程项目，是指同一工程地点由相同的工程质量责任主体及项目负责人负责的所有单位工程的集合，原则上以施工许可为准。

第四条  工程质量监督机构应坚持“双随机，一公开”原则，以抽查、抽测为主要方式实施工程质量监督工作。工程质量监督工作应当包括下列内容：

（一）对工程质量责任主体和质量检测等单位履行法定质量责任和义务、执行法律法规和工程建设强制性标准的情况进行抽查；

（二）对涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量进行抽查、抽测，抽查过程中根据需要可以进行必要的影像采集；

（三）对主要建筑材料、建筑构配件质量进行抽查抽测；

（四）对工程竣工验收的组织形式、验收程序进行现场监督；
    （五）对发现的质量问题责令整改，对违反法律法规和工程建设强制性标准的行为，依法实施处罚；

（六）参与工程质量事故的调查处理；

（七）定期对本地区工程质量状况进行统计分析；

（八）建立本地区工程质量信用档案。

第五条  工程质量监督机构对工程项目实施质量监督，应当依照下列程序进行：

（一）受理建设单位办理质量监督手续（附件1）；

（二）制订监督工作计划（附件2）并组织实施；

（三）对工程实体质量、工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为进行抽查、抽测；

（四）监督工程竣工验收，重点对验收的组织形式、程序等是否符合有关规定进行监督；

（五）形成工程质量监督报告；

（六）建立工程质量监督档案。

第六条  建设工程质量监督工作一般从工程取得施工许可开始，至监督机构出具工程质量监督报告结束或从受理工程质量监督手续开始，至出具《终止工程质量监督告知书》结束。

第七条  鼓励工程质量监督机构通过工程质量评价等方式推动工程质量责任主体增强质量意识，提升工程质量管理水平。

第二章  监督准备工作

第八条  建设单位应通过“吉林省工程建设项目审批管理系统”，在办理施工许可的同时将质量监督登记信息推送至属地工程质量监督管理机构，形成《建设工程质量监督登记表》。

建设工程未办理工程质量监督登记已开工建设的，建设单位应对已施工部位进行质量检测鉴定。工程质量监督机构应依据法律法规及检测鉴定结果进行处理。

第九条  工程质量监督机构应根据工程性质、特点、规模、技术复杂程度，以及工程质量责任主体、项目负责人质量保证能力和信用状况等，编制监督工作计划并实施差别化监督。监督工作计划中应当明确监督组织形式、抽查方式、抽查重点、抽查次数等。

工程质量监督机构可以根据质量监督过程中工程施工进度、内容以及监督情况，对监督工作计划适时进行调整。

第十条  工程质量监督机构应当及时组织项目参建各方责任主体召开首次监督工作会，听取建设、施工、监理等单位的情况汇报，进行监督交底并了解工程项目实际情况，检查工程质量责任主体质量管理组织机构和管理制度建立情况以及管理人员到岗情况，明确质量行为、项目实体监督抽查抽测的重点内容及检查方式，提出质量控制及施工现场管理的相关要求，形成《建设工程质量监督交底会议记录》（附件3）。

工程质量责任主体质量管理组织机构和管理制度不健全，或关键岗位管理人员未配齐的，工程质量监督机构应当依法依规责令工程质量责任主体限期改正。

第三章  施工阶段监督

第十一条  工程质量监督机构以工程项目为监督对象，对每个工程项目的监督抽查频次原则上不少于3次（基础、主体、节能工程各不少于1次）；独立的装饰装修工程在装修过程中的抽查不少于1次。

第十二条  有以下情形之一的，应适当增加监督抽查次数：

（一）发生过质量事故的；

（二）施工现场标准化管理考评不合格的；

（三）涉及工程项目重点部位、关键工序存在质量隐患，限期未改正的；

（四）上一年度施工总承包企业信用评价不合格或监理企业信用评级为C级或D级的；

（五）因对质量投诉不积极处理曾造成群体上访或社会不良影响的；

（六）根据工程实际和监督工作新要求，应当增加抽查次数的其他情形。

有以下情形之一的，可以适当减少监督抽查次数：

（一）获得省、市级标准化管理示范工地的；

（二）上一年度施工总承包企业和监理企业信用评级皆为优秀的；

（三）同一施工单位项目负责人，两年内其负责的工程评为省级以上优质工程的。

涉密工程监督抽查次数按照有关规定执行。

第十三条  工程质量监督机构应当委派2名及以上监督人员按照监督工作计划和实际需要，对工程项目施工现场实施监督检查，形成建设工程质量监督检查记录，对发现的工程质量问题，依法依规责令改正，下发《建设工程质量问题整改通知单》（附件4）。

工程质量监督人员实施监督检查时，应向被检查对象出示有效执法证件，并有权采取下列措施：

（一）要求被检查单位提供有关工程质量的文件和资料。

（二）进入被检查单位的施工现场进行检查。

（三）发现工程质量责任主体和质量检测等单位违反法律法规和工程建设强制性标准，或不履行法定质量责任和义务的，应当责令改正，依法予以查处。

（四）对涉及结构安全和主要使用功能的质量问题，责令有关工程质量责任主体改正，必要时责令相关责任单位委托具有相应资质的单位进行检测鉴定。

第十四条  工程质量监督机构应当建立监督抽测制度，自行或采取政府购买服务的形式，对工程实体质量、建筑材料、建筑构配件等进行抽样检测。

对检测不合格的情况，工程质量监督机构应当督促工程质量责任主体按相关规定进行处理。

第十五条  工程质量监督机构检查发现下列违法违规情形时，应当出具《责令限期整改指令书》，并依据法律法规进行处理。工程质量监督机构应当对整改情况进行复查，并形成《整改复查意见书》。

（一）施工现场存在涉及结构安全或影响主要使用功能且违反工程建设强制性标准的工程实体质量问题的；

（二）工程实体质量检测不合格情况涉及结构安全或主要使用功能的；

（三）工程质量监督机构在监督抽测中发现工程实体质量不合格或主要建筑材料不合格的。

第十六条　工程项目计划中止施工超过一个月的，建设单位应在中止施工前书面通知属地工程质量监督机构，并上报中止施工期间质量管理方案。工程质量监督机构自停工之日起中止对该工程的质量监督，并发放《中止工程质量监督告知书》（附件5）。监督中止的时间从工程项目实际中止施工开始，至工程质量监督机构向建设单位发放《恢复工程质量监督告知书》（附件6）结束。

本规定所称中止施工不包括季节性停工、工程项目被责令停工等暂时停止的施工。

第十七条　中止施工的工程项目恢复施工，建设单位应当向工程质量监督机构提交经建设、监理、施工单位项目负责人签字并加盖单位公章的复工条件验收报告。报告应当包括以下内容：

（一）建设、施工、监理、主要分包单位企业及工程项目主要管理人员一览表；

（二）建设工程施工现场建设、监理、施工单位履责情况自查报告。

中止施工超过一年的工程项目申请恢复工程质量监督时，建设单位应当组织专家对工程项目进行工程质量状态评估，并将专家的评估意见作为复工条件验收报告的附件一并提交工程质量监督机构。

工程质量监督机构收到建设单位提交的复工条件验收报告后，符合复工条件的，应当及时向建设单位发放《恢复工程质量监督告知书》，对工程项目恢复实施工程质量监督。

未按规定申请恢复质量监督擅自复工的，建设单位应对监督中止后施工部位进行检测鉴定，检测鉴定合格后方可申请恢复工程质量监督。

第十八条  有下列情形之一的，工程质量监督机构对工程项目终止质量监督，并向建设单位出具《终止工程质量监督告知书》（附件7）：

（一）工程项目所有单位工程均已按图纸及合同约定内容施工完毕，各方责任主体项目管理机构已撤出施工现场，但超过6个月未组织工程竣工验收的；

（二）工程项目未组织工程竣工验收已投入使用的；

（三）工程项目实体不复存在的；

（四）工程竣工验收合格后，仍未履行基本建设程序的；

（五）工程质量监督机构认为需要终止质量监督的其他情形。

终止质量监督后，工程质量监督机构应当依法查处发现的违法违规行为，并在工程质量监督报告中记录终止质量监督情况。

第四章  竣工阶段监督

第十九条  工程质量监督机构对工程竣工验收进行监督时，应当对工程竣工验收的组织形式、验收程序进行监督，发现有违反建设工程质量管理规定行为的，依法依规责令改正。

第二十条  工程质量监督机构应当在收到建设单位出具的符合有关规定的竣工验收报告后5个工作日内，向备案机关提交工程质量监督报告(附件8）。

第二十一条  工程质量监督机构应当及时、完整收集整理监督资料，形成工程质量监督档案（附件9）。在收到建设单位出具的符合有关规定的竣工验收报告后15日内，按照相关规定将工程质量监督档案归档。自归档之日起，质量监督档案保管期限为5年。

第五章  监督管理

第二十二条  监督机构应当及时对监督过程中发现的问题进行处理。对检查中发现的质量问题，监督机构应当按照有关规定下发质量问题整改通知单，必要时可以采取局部暂缓施工、停工等监督手段；发现有违反建设工程相关法律、法规、规章和强制性标准的行为，应按委托权限依法进行查处。

第二十三条  监督机构应当使用信息化手段，开展监督工作，利用工程质量监督工作平台，动态记录工程项目质量监督情况。

第二十四条  工程质量监督机构在监督人员技术力量不足的情况下，可以采取政府购买服务的方式，弥补政府监管力量不足。

第二十五条  工程质量监督机构应当建立健全建设工程质量投诉举报处理工作机制，对建设工程有关单位违法违规行为和工程质量问题的投诉举报及时调查、处理。

下列情况不属于建设工程质量投诉受理范围：

（一）不属于保修范围或者超过保修期限的；

（二）投诉事项已经进入仲裁或者诉讼程序的；

（三）未提供质量投诉相关证明材料的；

（四）投诉事项已经受理但尚未超过处理期限或已经正式告知投诉人处理结果而重复投诉的；

（五）质量投诉中涉及经济补偿和纠纷的部分；

（六）因使用不当或者第三方造成的质量问题；

（七）不可抗力造成的质量问题；

（八）其他不属于工程质量投诉范畴的。

- 法律责任

第二十六条  监督人员有玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊等情形的，依据有关法律法规予以处理。

第二十七条  工程质量监督机构和监督人员应当依法承担工程质量监督责任。有下列情形之一的，工程质量监督机构和监督人员不承担责任：

（一）建设工程未办理质量监督手续擅自施工导致发生质量事故的；

（二）中止工程质量监督期间或者终止工程质量监督工作计划后，工程质量责任主体擅自施工导致发生质量事故的；

（三）对发现的工程质量违法行为和质量隐患已经依法查处，工程质量责任主体在整改期间或因拒不执行质量监管指令发生质量问题或质量事故的；

（四）现行法规标准尚无规定或工程建设责任主体弄虚作假，致使无法作出正确执法行为的；

（五）按照工程项目监督工作计划已经履行监督职责的；

（六）因自然灾害等不可抗力导致质量事故的；

（七）法律、法规明确的应由建设工程质量责任主体承担的责任与义务；

（八）依据有关法律法规及政府文件，不应当承担责任的其他情形。

第七章  附  则

第二十八条  抢险救灾及其他临时性房屋建筑、农民自建低层住宅的建设活动和军事建设工程的监督，不适用本规定。

第二十九条  本规定自印发之日起施行。

附件1

| 建设工程质量监督登记表 (建设单位公章) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 记录人 |  |  | 记录时间 |  |  |
| 项目名称 |  |  | 监督编号 |  |  |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |
| 监督科室 |  |  | 监督类别 |  |  |
| 工程类别 |  |  | 住宅类别 |  |  |
| 工程规模（平方米） |  |  | 总造价（万元） |  |  |
| 计划开工日期 |  |  | 计划竣工日期 |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 电话 |  |  |
| 总承包单位 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 注册证书号码 |  | 电话 |  |
| 设计单位 |  |  | 资质等级 |  |  |
| 项目负责人 |  | 注册证书号码 |  | 电话 |  |
| 勘察单位 |  |  | 资质等级 |  |  |
| 项目负责人 |  | 注册证书号码 |  | 电话 |  |
| 施工单位 |  |  | 资质等级 |  |  |
| 项目经理 |  | 注册证书号码 |  | 电话 |  |
| 监理单位 |  |  | 资质等级 |  |  |
| 总监理工程师 |  | 注册证书号码 |  | 电话 |  |
| 施工图审查机构 |  |  | 资质等级 |  |  |
| 项目负责人 |  | 注册证书号码 |  | 电话 |  |
| 工程状态 |  | 形象进度 |  |  |  |
| 建设单位经办人 |  | 电话 |  | 日期 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

| 建筑工程项目明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 建筑面积/长度（平方米/米） | 层 数 | 结构类型 |

附件2

建设工程质量监督工作计划

编制：

审核：

工程名称：

编制单位：

年    月    日

本工程由 ***建设工程质量监督站进行质量监督，为保证质量监督工作的顺利实施，使监督工作开展有序，根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》《吉林省建设工程质量管理办法》等现行法律、法规、标准、规范及有关文件的规定，编制质量监督工作方案如下：

- 编制依据

1.《建筑工程施工质量验收统一标准》  GB50300-2013

2. ……

- 工程概况

工程（项目）名称xx，工程地址xx，该项目共x个单位工程，分别为：

1.单位工程名称xx，建筑面积xx，基础类型xx，结构形式xx，建筑层数xx

2.单位工程名称xx，建筑面积xx，基础类型xx，结构形式xx，建筑层数xx

……

总建筑面积xx，总造价约为xx元

- 各方责任主体单位

建设单位：

……

- 监督组织

1.***市（县）城乡建设委员会（住房和城乡建设局）负责***市（县）房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理工作。工程质量监督管理的具体工作由***建设工程质量监督站实施。

2.本工程的项目质量监督工作由我站        及          等    人组成的项目监督组具体实施。          为该工程的项目监督负责人。

- 监督内容

1.工程质量行为监督

（1）建设单位

（2）……

2.工程实体质量监督

……

3.监督抽查控制重点

……

- 监督方式和监督频率

1.监督方式

……

2.监督频率

……

- 工程验收监督

监督人员依据住建部《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》，对工程竣工验收活动进行监督，重点对验收的组织形式、程序等进行监督。

- 质量监督档案和监督报告

1.工程参建各方应及时提交监督机构所需的各项档案资料，监督组认真检查并汇总工程质量监督档案资料。

2.在收到建设单位出具的符合有关规定的竣工验收报告后5日内，监督组提交工程质量监督报告。在收到建设单位出具的符合有关规定的竣工验收报告后15日内，按照相关规定将工程质量监督档案归档。

- 其它

1.本工作计划未尽事宜，参建各方应遵行国家和吉林省现行有关工程建设的法律、法规、规范性文件和规范标准的要求。

2.监督提示：

（1）重要分项工程应坚持样板验收制度。

（2）不得使用国家及吉林省明令淘汰的材料、构配件及设备。

（3）严格分包单位的管理。

工程质量监督机构（公章）

年   月   日

附件3

建设工程质量监督交底会议记录

| 工程名称 |  |  | 施工许可证号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监督编号 |  |  | 会议日期 |  |  |  |
| 工作会会议内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工程各参建单位及有关人员应当严格按照《建筑法》《建设工程质量管理条例》等法律、法规、规章和规范性文件要求开展建设工程质量管理工作，并按照现行国家及吉林省建设工程相关规范、技术标准严格控制建设工程质量，切实履行各自主体责任。 各参建单位应当严格按照相关文件要求，建立工程质量保证体系，完善工程质量管理制度，配备专业齐备、数量充足且具有相应能力的质量管理人员，并履行相关授权手续。 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 单位名称 |  | 项目负责人 |  | 其他人员 |
| 监理单位 |  | 单位名称 |  | 项目总监 |  | 其他人员 |
| 施工单位 |  | 单位名称 |  | 项目经理 |  | 其他人员 |
| 其他参建单位 |  | 单位名称 |  | 人员 |  |  |
|  |  | （根据情况加行） |  |  |  |  |
| 质量监督人员 |  |  |  |  |  |  |

附件4

| 建设工程质量问题整改通知单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （建设、施工、监理） 单位： |  |  |  |  |  |  |
| （单位工程名称） |  |  |  | 工程，经查存在下列质量问题： |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |  |
| 4、 |  |  |  |  |  |  |
| 5、 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| （以下空白） |  |  |  |  |  |  |
| 以上问题须 |  |  |  |  |  |  |
| ☐边施工，边整改。 ☐须对发生问题的部位暂缓施工，进行整改。 ☐在 个工作日内整改完毕，并将整改材料书面报我站备案。 ☐报我站复查。 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位接收人（签字）： |  |  | 监理单位接收人（签字）： |  |  |  |
| 施工单位接收人（签字）： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工程质量监督机构（章） |  |  |
| 质量监督人员（签字）： |  |  |  |  | 年 月 日 |  |

附件5

中止工程质量监督告知书

编号：

（建设单位）： 你单位负责建设的 工程（工程质量监督编号： ，形象进度： ）存在《吉林省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》中止工程质量监督的相关情形，现告知你单位：我单位自 年 月 日起，对该工程中止工程质量监督。 中止施工期间，你单位应当确保施工现场质量管控措施到位，并定期组织对施工现场的巡查，发现质量隐患要立即消除；加强对主体结构、主要建筑材料和建筑构配件的维护保养，确保主体结构质量安全。因擅自施工导致发生质量事故的，责任自负。 该工程恢复施工前应到我单位办理恢复工程质量监督手续。 工程质量监督机构 （章） 年 月 日 联系人： 联系电话：

接收人签字：                      接收日期：

附件6

恢复工程质量监督告知书

编号：

（建设单位）： 我单位自即日起，将恢复对 工程（中止工程质量监督告知书编号： ； 工程质量监督编号： ）的工程质量监督工作。 你单位应当按照相关法律法规及标准规范要求，严格落实工程质量首要责任，认真做好工程质量管理工作。 工程质量监督机构 （章） 年 月 日 联系人： 联系电话：

接收人签字：                        接收日期：

附件7

终止工程质量监督告知书

编号：

（建设单位）： 你单位负责建设的 工程（工程质量监督编号： ；施工许可证编号： ）存在《吉林省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》终止工程质量监督的相关情形： £工程项目所有单位工程均已按图纸及合同约定内容施工完毕，各方责任主体项目管理机构已撤出施工现场，但超过6个月未组织工程竣工验收的； □工程项目未组织工程竣工验收已投入使用； □工程项目实体不复存在； □需要终止质量监督的其他情形。 现告知你单位，我单位自即日起，对该工程终止工程质量监督。 工程质量监督机构 （章） 年 月 日 联系人： 联系电话：

接收人签字：                      接收日期：

附件8

建设工程质量监督报告

工程质量监督编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |
| 工程地址 |  |  |  |  |
| 工程规模 |  | 施工许可证号 |  |  |
| 开工时间 |  | 竣工验收时间 |  |  |
| 建设单位 |  |  | 项目负责人 |  |
| 工程总承包单 位 |  |  | 项目负责人 |  |
| 勘察单位 |  |  | 项目负责人 |  |
| 设计单位 |  |  | 项目负责人 |  |
| 施工单位 |  |  | 项目负责人 |  |
| 监理单位 |  |  | 项目负责人 |  |

依据《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住建部令第5号），我单位对该工程实施了工程质量监督，监督过程中发现的工程质量问题已全部责令整改完毕。     年   月  日，建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位及相关人员对工程进行竣工验收，验收组成员一致认为工程质量符合设计文件及相关规范要求，同意该工程通过竣工验收。我单位对验收的组织形式、验收程序进行了现场监督，符合要求。

工程质量监督机构（盖章）

年    月    日

附件9

建设工程质量监督档案清单

1.施工许可证（复印件）；

2.建设工程质量监督登记表；

3.六方责任主体项目负责人授权书及质量终身责任承诺书；

4.建设、施工、监理单位项目机构组成及人员资格证书（复印件）；

5.建设工程质量监督通知书；

6.建设工程质量监督工作计划；

7.建设工程质量监督交底会议记录；

8.工程质量检查表、质量问题整改通知单及回复；

9.施工单位工程竣工报告；

10.监理单位工程质量评估报告；

11.勘察单位质量检查报告；

12.设计单位质量检查报告；

13.建设工程竣工验收监督记录；

14.建设工程竣工验收报告；

15.建设工程质量监督记录；

16.建设工程质量监督报告；

17.建设工程质量监督声像资料；

18.其他监督档案资料。