## 附件1
附件1
2022年1-9月全省棚户区改造开工进展情况表
单位：套（户）
序号 | 市县名称 | 计划任务 | 完成情况
|  |  | 合计 |  | 其中： 建设安置 | 其中： 货币化安置
完成比例
全省合计 |  | 20445 | 20692 | 101.2% | 14265 | 6427
1 | 伊通县 | 399 | 1349 | 338.1% | 1349 | 0
2 | 长白县 | 93 | 138 | 148.4% | 0 | 138
3 | 德惠市 | 1100 | 1146 | 104.2% | 1146 | 0
4 | 舒兰市 | 316 | 322 | 101.9% | 316 | 6
5 | 白城市 | 2000 | 2004 | 100.2% | 2000 | 4
6 | 梅河口市 | 2320 | 2322 | 100.1% | 280 | 2042
7 | 长春市 | 5749 | 5749 | 100% | 2837 | 2912
8 | 双辽市 | 1642 | 1642 | 100% | 1642 | 0
9 | 榆树市 | 1588 | 1588 | 100% | 1588 | 0
10 | 通榆县 | 1506 | 1506 | 100% | 1506 | 0
11 | 镇赉县 | 500 | 500 | 100% | 0 | 500
12 | 龙井市 | 353 | 353 | 100% | 287 | 66
13 | 辉南县 | 352 | 352 | 100% | 352 | 0
14 | 延吉市 | 265 | 265 | 100% | 249 | 16
15 | 汪清县 | 187 | 187 | 100% | 187 | 0
16 | 吉林市 | 155 | 155 | 100% | 155 | 0
17 | 蛟河市 | 120 | 120 | 100% | 0 | 120
18 | 桦甸市 | 65 | 65 | 100% | 0 | 65
19 | 安图县 | 50 | 50 | 100% | 0 | 50
20 | 大安市 | 29 | 29 | 100% | 0 | 29
21 | 敦化市 | 20 | 20 | 100% | 9 | 11
22 | 抚松县 | 12 | 12 | 100% | 12 | 0
23 | 靖宇县 | 448 | 265 | 59.15% | 0 | 265
24 | 梨树县 | 1176 | 553 | 47.02% | 350 | 203

## 附件2
附件2
2022年1-9月全省租赁补贴发放工作进展情况表
单位：户
序号 | 市县名称 | 计划 任务 | 完成 情况 | 完成 比例 | 序号 | 市县名称 | 计划 任务 | 完成 情况 | 完成 比例
全省合计 |  | 75113 | 69287 | 92.24%
1 | 集安市 | 600 | 1137 | 189.5% | 26 | 珲春市 | 310 | 323 | 104.2%
2 | 四平市 | 1150 | 1830 | 159.1% | 27 | 通化县 | 700 | 727 | 103.9%
3 | 磐石市 | 160 | 228 | 142.5% | 28 | 长白山管委会 | 190 | 197 | 103.7%
4 | 敦化市 | 900 | 1256 | 139.6% | 29 | 榆树市 | 1200 | 1242 | 103.5%
5 | 长岭县 | 200 | 276 | 138% | 30 | 双辽市 | 600 | 620 | 103.3%
6 | 前郭县 | 500 | 660 | 132% | 31 | 白山市 | 4800 | 4932 | 102.8%
7 | 镇赉县 | 350 | 443 | 126.6% | 32 | 梅河口市 | 1250 | 1280 | 102.4%
8 | 汪清县 | 900 | 1139 | 126.6% | 33 | 德惠市 | 330 | 337 | 102.1%
9 | 龙井市 | 550 | 691 | 125.6% | 34 | 舒兰市 | 2400 | 2438 | 101.6%
10 | 扶余市 | 160 | 200 | 125% | 35 | 通化市 | 7585 | 7597 | 100.2%
11 | 伊通县 | 220 | 269 | 122.3% | 36 | 农安县 | 500 | 500 | 100%
12 | 松原市 | 2800 | 3415 | 122% | 37 | 白城市 | 2200 | 2190 | 99.55%
13 | 永吉县 | 300 | 363 | 121% | 38 | 通榆县 | 800 | 791 | 98.88%
14 | 安图县 | 500 | 588 | 117.6% | 39 | 蛟河市 | 1000 | 940 | 94%
15 | 辉南县 | 600 | 700 | 116.7% | 40 | 江源区 | 5100 | 4552 | 89.25%
16 | 长春市 | 5500 | 6397 | 116.3% | 41 | 东辽县 | 238 | 212 | 89.08%
17 | 和龙市 | 900 | 1043 | 115.9% | 42 | 长白县 | 600 | 528 | 88%
18 | 梨树县 | 700 | 778 | 111.1% | 43 | 乾安县 | 370 | 321 | 86.76%
19 | 吉林市 | 5400 | 5827 | 107.9% | 44 | 洮南市 | 4000 | 3385 | 84.62%
20 | 图们市 | 1000 | 1079 | 107.9% | 45 | 临江市 | 550 | 450 | 81.82%
21 | 公主岭市 | 450 | 483 | 107.3% | 46 | 靖宇县 | 1500 | 851 | 56.73%
22 | 延吉市 | 1500 | 1596 | 106.4% | 47 | 桦甸市 | 200 | 0 | 0%
23 | 抚松县 | 2500 | 2642 | 105.7% | 48 | 九台区 | 1500 | 0 | 0%
24 | 柳河县 | 1400 | 1469 | 104.9% | 49 | 大安市 | 1700 | 0 | 0%
25 | 东丰县 | 350 | 365 | 104.3% | 50 | 辽源市 | 5900 | 0 | 0%

## 附件3
附件3
2022年1-9月全省房屋征收工作进展情况表
单位：户、万平方米
序号 | 市县名称 | 征收完成数 |  | 拆迁完成数 |  | 征收拆迁合计数 |  | 备注
|  | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 | 户数 | 面积
全省合计 |  | 6768 | 58.3976 | 15 | 0.21803 | 6783 | 58.6157
1 | 梅河口市 | 2022 | 9.5919 | 0 | 0 | 2022 | 9.5919 | 今年有棚改计划
2 | 通化市 | 859 | 11.172 | 0 | 0 | 859 | 11.172
3 | 白城市 | 690 | 7.3893 | 0 | 0 | 690 | 7.3893 | 今年有棚改计划
4 | 德惠市 | 565 | 6.4488 | 0 | 0 | 565 | 6.4488 | 今年有棚改计划
5 | 珲春市 | 461 | 4.126 | 0 | 0 | 461 | 4.126
6 | 长春市 | 371 | 4.4276 | 0 | 0 | 371 | 4.4276 | 今年有棚改计划
7 | 图们市 | 308 | 1.6139 | 0 | 0 | 308 | 1.6139
8 | 舒兰市 | 236 | 1.5806 | 0 | 0 | 236 | 1.5806 | 今年有棚改计划
9 | 辽源市 | 231 | 1.1644 | 0 | 0 | 231 | 1.1644
10 | 辉南县 | 209 | 1.1614 | 0 | 0 | 209 | 1.1614 | 今年有棚改计划
11 | 伊通县 | 175 | 1.308 | 0 | 0 | 175 | 1.308 | 今年有棚改计划
12 | 蛟河市 | 114 | 0.49389 | 6 | 0.17076 | 120 | 0.66465 | 今年有棚改计划
13 | 双辽市 | 85 | 2.2146 | 0 | 0 | 85 | 2.2146 | 今年有棚改计划
14 | 四平市 | 73 | 1.0868 | 0 | 0 | 73 | 1.0868
15 | 九台区 | 72 | 0.70322 | 0 | 0 | 72 | 0.70322
16 | 长白县 | 55 | 0.55209 | 0 | 0 | 55 | 0.55209 | 今年有棚改计划
17 | 大安市 | 51 | 1.518 | 0 | 0 | 51 | 1.518 | 今年有棚改计划
18 | 通化县 | 45 | 0.292 | 0 | 0 | 45 | 0.292
19 | 桦甸市 | 34 | 0.3196 | 0 | 0 | 34 | 0.3196 | 今年有棚改计划
20 | 江源区 | 30 | 0.2226 | 0 | 0 | 30 | 0.2226
21 | 通榆县 | 20 | 0.32912 | 0 | 0 | 20 | 0.32912 | 今年有棚改计划
22 | 公主岭市 | 9 | 0.091075 | 9 | 0.04727 | 18 | 0.13834
23 | 洮南市 | 12 | 0.26207 | 0 | 0 | 12 | 0.26207
24 | 白山市 | 12 | 0.067563 | 0 | 0 | 12 | 0.067563
25 | 安图县 | 11 | 0.053277 | 0 | 0 | 11 | 0.053277 | 今年有棚改计划
26 | 松原市 | 8 | 0.072119 | 0 | 0 | 8 | 0.072119
27 | 延吉市 | 4 | 0.081543 | 0 | 0 | 4 | 0.081543 | 今年有棚改计划
28 | 长白山管委会 | 3 | 0.02875 | 0 | 0 | 3 | 0.02875
29 | 东辽县 | 2 | 0.01983 | 0 | 0 | 2 | 0.01983
30 | 吉林市 | 1 | 0.005561 | 0 | 0 | 1 | 0.005561 | 今年有棚改计划
31 | 农安县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 榆树市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 今年有棚改计划
33 | 永吉县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 磐石市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 敦化市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 今年有棚改计划
36 | 龙井市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 今年有棚改计划
37 | 和龙市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 汪清县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 今年有棚改计划
39 | 梨树县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 今年有棚改计划
40 | 柳河县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 集安市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 镇赉县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 今年有棚改计划
43 | 东丰县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 前郭县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 长岭县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 乾安县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 扶余市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 抚松县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 今年有棚改计划
49 | 靖宇县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 今年有棚改计划
50 | 临江市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 附件4
附件4
全省国有土地上房屋征收与补偿办法落实政策出台情况
序号 | 市县 名称 | 省政府令出台后制定的相关征收政策
|  | 征收政策名称 | 进展情况
1 | 长春市 | 《长春市国有土地上房屋征收与补偿条例》，长春市第十五届人民代表大会常务委员会公告第57号 | 已出台印发
2 | 九台区 | 《长春市九台区人民政府关于进一步做好国有土地上房屋征收与补偿工作的通知》，长九府发〔2021〕10号 | 已出台印发
3 | 公主 岭市 | 《公主岭市国有土地上房屋征收与补偿暂行规定》， 公政规〔2021〕1号 | 已出台印发
4 | 吉林市 | 《吉林市关于进一步做好集体和国有土地上房屋征补偿工作的意见》吉市政办法〔2020〕20号 | 已出台印发
5 | 永吉县 | 《吉林市关于进一步做好集体和国有土地上房屋征补偿工作的意见》，吉市政办法〔2020〕20号 | 已出台印发
6 | 舒兰市 | 关于修改《舒兰市实施<吉林市国有土地上房屋征收与补偿条例>暂行办法》的通知 | 已出台印发
7 | 蛟河市 | 《蛟河市国有土地上房屋征收与补偿实施办法》， 蛟政办发〔2021〕26号 | 已出台印发
8 | 磐石市 | 《磐石市国有土地上房屋征收与补偿实施办法》， 磐政发〔2021〕6号 | 已出台印发
9 | 桦甸市 | 《桦甸市国有土地上房屋征收与补偿实施办法》， 桦政发〔20,21〕4号 | 已出台印发
10 | 延边州 | 下发了《关于贯彻落实〈吉林省国有土地上房屋征收与补偿办法〉的通知》，延州建发〔2021〕24号 | 已出台印发
11 | 延吉市 | 《延吉市国有土地上房屋征收与补偿办法》， 延市政发〔2021〕2号 | 已出台印发
12 | 图们市 | 《图们市国有土地上房屋征收与补偿实施细则》， 图政办发〔2021〕43号 | 已出台印发
13 | 敦化市 | 《敦化市国有土地上房屋征收与补偿实施办法》， 敦政办发〔2020〕33号 | 已出台印发
14 | 珲春市 | 《珲春市国有土地上房屋征收与补偿办法》， 珲政办发〔2021〕10号 | 已出台印发
15 | 和龙市 | 《和龙市国有土地上房屋征收与补实施办法》， 和政发〔2021〕5号 | 已出台印发
16 | 汪清县 | 《汪清县国有土地上房屋征收与补偿实施细则》， 汪政发〔2021〕10号 | 已出台印发
17 | 安图县 | 《安图县国有土地上房屋征收与补偿暂行办法》， 安政发[2021]2号 | 已出台印发
18 | 四平市 | 《四平市国有土地上房屋征收与补偿工作操作流程》， 四住建发〔2021〕16号 | 已出台印发
19 | 梨树县 | 《梨树县国有土地上房屋征收与补偿工作流程》， 梨建字〔2021〕103号 | 已出台印发
20 | 伊通县 | 《伊通满族自治县国有土地上房屋征收与补偿暂行规定》，伊通县政府令1号 | 已出台印发
21 | 双辽市 | 《双辽市国有土地上房屋征收与补偿办法补助奖励办法》，双政办发〔2022〕1号 | 已出台印发
22 | 通化市 | 《通化市国有土地上房屋征收与补偿工作操作流程》， 通建函〔2021〕4号 | 已出台印发
23 | 通化县 | 《通化县国有土地上房屋征收与补偿暂行办法》， 通政发〔2021〕9号 | 已出台印发
24 | 柳河县 | 《柳河县国有土地上房屋征收与补偿办法》， 柳政发〔2021〕21号 | 已出台印发
25 | 梅河口市 | 《梅河口市国有土地上房屋征收与补偿办法》， 梅政发〔2021〕11号 | 已出台印发
26 | 辉南县 | 《辉南县国有土地上房屋征收与补偿办法》， 辉政发〔2021〕4号 | 已出台印发
27 | 白城市 | 《白城市国有土地上房屋征收与补偿工作的实施意见（试行）》，白征综发〔2020〕1号 | 已出台印发
28 | 镇赉县 | 《镇赉县城区国有土地上房屋征收与补偿安置暂行办法》，（镇政办发〔2021〕10号） | 已出台印发
29 | 洮南市 | 《洮南市国有土地上房屋征收与补偿暂行办法》， 洮政发〔2021〕16号 | 已出台印发
30 | 大安市 | 《大安市国有土地上房屋征收与补偿办法》， 大政发〔2021〕9号 | 已出台印发
31 | 通榆县 | 延用《通榆县国有土地上房屋征收与补偿办法》，是参照省办法征求意见稿制定的 | 已出台印发
32 | 辽源市 | 《辽源市国有土地上房屋征收与补偿工作操作流程》， 辽建字〔2021〕45号 | 已出台印发
33 | 东丰县 | 《东丰县国有土地上房屋征收与补偿办法》， 东政发〔2021〕20号 | 已出台印发
34 | 东辽县 | 《东辽县国有土地上房屋征收与补偿办法》， 东府发〔2021〕13号 | 已出台印发
35 | 松原市 | 《征收补偿办法》，松政发〔2020〕14号，2020年11月30日出台 | 已出台印发
36 | 前郭县 | 《前郭县国有土地上房屋征收与补偿指导意见》， 前政发〔2022〕20号 | 已出台印发
37 | 长岭县 | 《长岭县国有土地上房屋征收与补偿操作规程》， 长政办发〔2021〕25号 | 已出台印发
38 | 白山市 | 《白山市国有土地上房屋征收与补偿办法》， 白山政发〔2020〕9号 | 已出台印发
39 | 江源区 | 《白山市国有土地上房屋征收与补偿办法》， 白山政发〔2020〕9号 | 已出台印发
40 | 抚松县 | 《抚松县国有土地上房屋征收与补偿方案》， 抚政办发〔2020〕5号 | 已出台印发
41 | 长白县 | 《长白县国有土地上房屋征收与补偿暂行办法》， 长政发〔2021〕5号 | 已出台印发
42 | 靖宇县 | 《靖宇县国有土地上房屋征收有关补偿事项的指导意见》，靖政办发〔2021〕51号 | 已出台印发
43 | 临江市 | 《临江市国有土地上房屋征收与补偿办法》， （临政发〔2021〕9号） | 已出台印发
44 | 长白山管委会 | 已出台了《征收补偿办法》，长管办发〔2020〕22号 | 已出台印发
45 | 德惠市 | 《德惠市国有土地上房屋征收与补偿办法》 | 已报政府
46 | 龙井市 | 《龙井市国有土地上房屋征收与补偿办法》 | 已报政府
47 | 乾安县 | 《乾安县国有土地上房屋征收与补偿暂行办法》 | 已报政府
48 | 集安市 | 《集安市国有土地上房屋征收与补偿办法》 | 已通过司法审查
49 | 农安县 | 《农安县国有土地上房屋征收与补偿实施办法》 | 已通过司法审查
50 | 榆树市 | 《榆树市人民政府国有土地上房屋征收与补偿实施办法》 | 已报司法部门审查
51 | 扶余市 | 《扶余市国有土地房屋征收与补偿暂行办法》 | 已报司法部门审查