## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2:
松原市中央城市管网及污水处理（海绵城市建设）补助资金 转移支付区域（项目）绩效自评表
（2025年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央城市管网及污水处理（海绵城市建设）补助资金及市级配套海绵城市建设
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 松原市财政局 松原市住建局 |  | 资金使用单位 | 各项目单位
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%）
年度资金总额：
|  |  | 其中：中央财政资金 | 16600 | 16600 |  | 100%
地方财政资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照规定的范围和标准分配资金。 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 严格按照资金管理办法规定的时限要求分解下达。 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度支付资金，未出现违规问题。 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 不存在执行数偏离预算数较多的问题。 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 严格按照预算绩效任务，实施项目。 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 按照项目进展进度，足额支出资金。 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 松原市将以海绵城市建设作为生态文明建设、绿色发展的重要抓手，统筹城市防洪排涝设施建设、老旧小区改造、黑臭水体治理、污水处理提质增效等，明确“严守查干湖生态底线、带动松花江流域保护”的工作目标，贯彻落实习近平总书记视察吉林时重要指示精神，“保护生态和发展生态旅游相得益彰” “守护好查干湖这块金字招牌” ，保护和修复查干湖、松花江水生态、水环境，以一区带动市域（四县）系统化全域推进海绵城市建设，以松原市全域带动松花江生态带（吉林市、哈尔滨市、佳木斯市）海绵城市建设，努力建设东北地区西部生态经济带样板区。 |  |  |  | 2025年松原市海绵城市建设示范城市各项绩效目标完成情况良好，各类制度文件按要求完成印发，日常管控工作水平不断提升，2025年松原市中心城区建成区总体达到10年一遇（24小时111.3毫米）标准，30%的区域达到20年一遇标准（24小时133.2毫米），城市内涝积水区段消除比例达到100%，松原市堤防防洪标准均达到100年一遇，建成区内天然水域面积占建成区总面积的1.31％，可透水地面面积占建成区面积的37.05%。雨水资源化利用量达到10.53万吨/年，黑臭水体消除比例达到100%。污水处理厂进水BOD平均浓度为140.03mg/L，城市生活污水集中收集率达到85.83%。已完成改造的小区居住环境得到改善，居民幸福感得到提升；规划建设管控制度、绩效考核制度、投融资机制等长效机制基本完善，《松原市海绵城市建设管理条例》已正式颁布施行。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 拟完成的立法或长效机制 |  | 完成长效机制2部 | 2022—2024年示范期内松原市海绵城市建设全过程管控制度机制已基本健全，并且2025年新出台长效机制1部，即《关于加强排水管网建设和运行运维的通知》。
|  |  | 雨水资源化利用 |  | 10万吨/年 | 10.53万吨/年
|  |  | 拟开展的海绵城市建设培训、宣传次数 |  | 年度建设培训2次，宣传4次，公众参与2次 | 鉴于松原市海绵城市建设示范期已结束，因此2025年未专门开展培训、宣传和公众参与活动。
|  | 质量指标 | 内涝积水区段消除比例 |  | 100% | 100%
|  |  | 内涝防治标准 |  | 总体达到10年一遇，30%的区域达到20年一遇标准 | 根据模型模拟评估结果，2025年松原市中心城区建成区总体达到10年一遇（24小时111.3毫米）标准，30%的区域达到20年一遇标准（24小时133.2毫米）的目标，达到绩效指标要求。
|  |  | 城市防洪标准 |  | 松花江100年一遇 | 松花江100年一遇
|  |  | 城市黑臭水体消除比例 |  | 100% | 100%
|  |  | 城市生活污水集中收集率 |  | ≥80% | 85.83%
|  |  | 城市污水处理厂进水BOD平均浓度（mg/L） |  | ≥140 | 140.03
|  |  | 天然水域面积比例 |  | ≥1.3% | 1.31%
|  |  | 可透水地面面积比例 |  | ≥37% | 37.05%
时效指标
成本指标
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 资金下达及时性 |  | 中央奖补资金及时下达到项目 | 全部及时下达
|  |  | 资金的协同性 |  | 地方按方案筹集资金，充分带动社会资金参与 | 除中央海绵城市奖补资金10亿元外，示范期内我市还统筹安排了中央预算内资金、中央财政资金、超长期国债资金、抗疫特别国债资金17.09亿元，省级预算内资金、省级财政资金、省级重大水利建设资金0.68亿元，地方一般债券资金2.32亿元，地方专项债券资金0.12亿元，市、区（县）财政资金10.69亿元，社会资本20.96亿元，共计51.86亿元用于系统化全域推进海绵城市建设。
|  |  | 资金使用的有效性 |  | 中央资金合规使用，有力支撑项目建设 | 落实
|  | 社会效益 指标 | 拟建立的海绵城市规划建设管控制度 |  | 完善 | 根据《松原市海绵城市建设管理条例》《松原市住房和城乡建设局关于印发〈松原市海绵城市全过程管控实施细则（试行）〉的通知》（松建发〔2023〕154号）等文件要求，松原市将海绵城市建设理念贯彻到项目规划管理工作全过程，在出具规划设计条件、方案设计、施工图设计、施工图审查及竣工验收等环节均落实海绵城市建设要求，达到绩效指标要求。
|  |  | 市政府对各区、各部门的绩效考核制度 |  | 完善 | 根据《松原市系统化全域推进海绵城市建设示范城市绩效考核管理暂行办法》，2025年松原市按期完成了对市财政局、市住建局、市自然资源局、市水利局海绵城市建设工作的考核，达到绩效考核要求。
|  |  | 拟制定的投融资机制 |  | 完善 | 2022年松原市财政局已出台《关于支持海绵城市建设项目奖励政策的通知》，海绵城市投融资机制基本完善，达到绩效考核要求。
生态效益 指标
可持续影响指标
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥95% | 2022—2024年，松原市在示范建设的铁西街道、伯都讷街道、文化街道、团结街道等分别发放280份、300份、105份满意度调查问卷，根据已回收的调查问卷统计，各年度人民群众对海绵示范城市建设的满意度分别达到91.6%、94.64%、97.14%。鉴于松原市海绵城市建设示范期已结束，因此2025年未开展公众满意度问卷调查。
……
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。