附件

2024年工作进度总体安排

新申报服务能力标准及复核、“回头看”工作、巡查工作同步推进。国家卫生健康委“优质服务基层行”活动系统（以下简称“国家平台”）开放、工作要求另有规定的，按照国家规定执行。

（一）5月底前。基层医疗机构收集整理本机构2023年度工作数据、资料，完成在国家平台上传，包括新申报服务能力的验证资料，“回头看”机构整改提升的验证资料。

（二）6月底前。县级卫生健康行政部门基本完成村卫生室服务能力评价（制定方案，开展评价，形成报告），基本完成乡镇卫生院、社区卫生服务中心服务能力标准和社区医院审核、“回头看”资料审核及国家平台操作。

省卫生健康委制订《基层医疗机构巡查工作方案》。

（三）7月底前。地市级卫生健康行政部门制定辖区“优质服务基层行”活动总体安排，根据需要组织村卫生室能力评价专家培训，基本完成村卫生室服务能力评价抽查、复核，基本完成乡镇卫生院、社区卫生服务中心服务能力标准和社区医院审核、“回头看”资料审核及国家平台操作。

（四）8月底前。县级卫生健康行政部门完成辖区所有乡镇卫生院和社区卫生服务中心绩效评价。

地市级卫生健康行政部门对“优质服务基层行”活动各项工作开展复查、校对信息，完成对存疑信息的实地核查，确保评价结果客观真实，确保新申报和“回头看”机构信息数据均进入国家平台，完成辖区所有达到服务能力的乡镇卫生院和社区卫生服务中心绩效评价。

（五）9月底前。省卫生健康委完成服务能力推荐标准复核，适时组织对推荐标准、社区医院、“回头看”机构开展抽查，完成基层医疗卫生机构绩效评价。

（六）10月底前。基层医疗机构、卫生健康行政部门抓好整改提升，并根据工作安排，开展基层医疗机构巡查工作。

地市级卫生健康行政部门于10月15日前将全年工作总结上报省卫生健康委。

（七）11月底前。重点抓好基层医疗机构巡查工作。做好全年工作总结，梳理典型经验和做法，谋划明年工作。