## 附件1任务单位名录
附件1
2020年吉林省广播节目无线覆盖工程任务单位名录
地区 | 单位名称 | 涉及台站名称
省直 | 省技术中心台 | --
| 省六五二台 | --
长春 地区 | 德惠广播电视台 | 德惠广播电视发射台
岔路口调频电视发射台
| 双阳广播电视站 | --
吉林 地区 | 吉林市广播电视台 | --
| 桦甸广播电视台 | --
| 蛟河广播电视台 | --
| 磐石广播电视台 | --
| 舒兰广播电视台 | 舒兰电视转播台
延边 地区 | 延边州广播电视台 | 天宝山
| 龙井广播电视台 | 平顶山
| 安图广播电视台 | 二道白河
| 敦化广播电视台 | --
| 图们广播电视台 | --
| 汪清广播电视台 | 西山发射台
罗子沟
四平 地区 | 四平市广播电视台 | 孤家子电视发射台
| 双辽广播电视台 | --
| 伊通广播电视台 | --
通化 地区 | 通化广播电视台 | --
| 辉南广播电视台 | --
| 柳河广播电视台 | 柳河微波站
孤山子调频电视发射台
| 通化县广播电视台 | 英额布
| 集安广播电视台 | 禹山
双岔
白城 地区 | 大安广播电视台 | --
| 镇赉广播电视台 | 莫莫格
| 通榆广播电视台 | 本级
瞻榆
辽源 地区 | 辽源广播电视台 | 辽源调频电视转播台
| 东丰广播电视台 | --
松原 地区 | 松原广播电视台 | --
| 乾安广播电视台 | --
| 前郭广播电视台 | 乌兰塔拉
| 扶余广播电视台 | 三井子
| 长岭广播电视台 | 长岭调频电视转播台
白山 地区 | 白山广播电视台 | 白山电视转播台
临江电视转播台
| 抚松广播电视台 | 抚松微波站
露水河调频电视发射台
| 靖宇广播电视台 | --
| 长白广播电视台 | 宝泉山
长白调频电视转播台西岗
长白调频电视转播台后山
公主岭 | 公主岭广播电视台 | --
梅河口 | 梅河口广播电视台 | --

## 附件2、广播节目无线覆盖工程进度上报表
附件2
2020年吉林省广播节目无线覆盖工程进度上报表
文广旅局单位名称 | [5 empty] | 上报日期 |  | 年 | 月 | 日
联系人 |  | 职务 |  |  |  | 联系电话
广播电视台（或独立法人单位）名称
联系人 |  | 职务 |  |  |  | 联系电话
上报项目名称 |  | 上报填写 | [7 empty] | 备 注
工程项目小组组建 |  | 已成立 |  | 未成立 |  | 预计成立时间 | 年 | 月 | 日
工程项目技术方案制定 |  | 已完成 |  | 未完成 |  | 预计完成时间 | 年 | 月 | 日
工程资金落实情况 |  | 已落实 |  | 未落实 |  | 资金到账时间 | 年 | 月 | 日
设备采购签订合同 |  | 已签订 |  | 未签订 |  | 预计签订时间 | 年 | 月 | 日
发射机到货 |  | 预计时间 | 年 | 月 | 日 | 实际到货时间 | 年 | 月 | 日
发射机设备信息 |  | 设备型号 |  |  | 生产单位 |  |  | 数量
天馈系统到货 |  | 预计时间 | 年 | 月 | 日 | 实际到货时间 | 年 | 月 | 日
发射机安装调试 |  | 预计时间 | 年 | 月 | 日 | 实际安装时间 | 年 | 月 | 日
天馈系统安装调试 |  | 预计时间 | 年 | 月 | 日 | 实际安装时间 | 年 | 月 | 日
系统测试验收 |  | 预计时间 | 年 | 月 | 日 | 实际测试时间 | 年 | 月 | 日
覆盖收测 |  | 预计时间 | 年 | 月 | 日 | 实际收测时间 | 年 | 月 | 日
本单位竣工报告编制 |  | 预计时间 | 年 | 月 | 日 | 实际完成时间 | 年 | 月 | 日
其他（存在的问题或市州局意见等）：
温馨提示 | ①3月份最少应上报联系人信息及联系方式，其他项目按实际情况填报；
②如不涉及此项目内容，在相应的备注中填写不涉及。
③在要求时间节点未完成阶段目标工作的应写明具体原因
④本表可自行扩展

## 附件3、市县局省广播节目无线覆盖工程验收表
附件3
（ ）市（县、区）2020年吉林省广播节目无线覆盖工程验收表
|  | 年 | 月 | 日
发射台站名称：
验收单位名称：
验收人员签字：
被验单位负责人签字：
序号 | 验收项目 | 验收内容 | 验收意见 | 备注
1 | 发射机 | 采购的发射机频率、功率是否与下达的任务相符，是否具备出厂合格证等。
2 | 发射机资质 | 采购的发射机型号是否与无线电发射设备型号核准证、广播电视设备器材入网认定证书、全国工业产品生产许可证中所列型号相符合。
3 | 发射天线资质 | 采购的发射天线是否与广播电视设备器材入网认定证书中所列型号相符合
4 | 技术指标测试 | 发射机、发射天线是否具备省广播电视监测台出具的检测报告和技术验收证明，是否合格。
5 | 竣工文件 （应包含8要素） | ①竣工报告（应包括工程概况、前期制定的工作计划和技术方案及完成情况等）
②物资清点情况报告（包括采购设备清单、发射机和发射天线相关资质文件和产品相关文件、固定资产入账以及是否与技术方案相符等）
③工程质量报告（对整体工程质量进行评价包括设备测试及运行情况、设备调试存在的问题）
④单项竣工自验情况报告（如发射机和天馈系统安装调试以及施工验收记录等）
⑤工程投资执行情况报告
⑥工程档案资料归档情况报告
⑦整体工程竣工验收意见书
⑧覆盖效果收测报告
6 | 整体验收意见 | 根据实地验收情况（设备运行、档案等材料等情况）出具验收意见，工程是否合格，是否需要整改。如合格上报上级主管局。

## 附件4、广播节目无线覆盖工程台站设备一览表
附件4
2020年吉林省广播节目无线覆盖工程台站设备清单
发射台站名称：（加盖公章） | [7 empty] | 填报日期 | 年 | 月 | 日
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 生产厂商 | 合同编号 | 采购方式 | 验收意见 | 验收人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
注：1、采购方式为：政府采购、自行采购；2、上报计划时只填写拟采购的设备名称、规格型号、单位、数量即可；3、本表可自行扩展