## 意见稿
2014年吉林省食品药品安全放心工程项目落实责任表
序号 | 项目名称 | 工作内容 |  | 量化指标 | 责任部门 | 责任人 | 完成时限
2 | 全面推进食品药品电子可追溯体系 | 1 | 制定实施计划和任务分解，并牵头组织实施。 |  | 科技和标准处 | 处长 | 2014-02-28
|  | 2 | 负责组织项目软件技术（包括软件设计、研发、试行），终端设备配备、技术指导、维护工作。 | 完成食品、药品自律管理软件系统各1套，完善食品自律管理软件功能，6月30日前完成药品自律管理软件设计、研发、试行工作，并按协议配备终端设备。 | 科技和标准处 | 处长 | 2014-06-30
|  | 3 | 协调省局相关处室、市州食安办、食药监局等按计划开展工作，协助督查指导处开展进度通报、督查考核工作。 | 全年开展技术指导，每季度1次季度总结和进度通报。 | 科技和标准处 | 处长 | 2014-12-31
|  | 4 | 确定上报辖区内农产品种植养殖、畜禽屠宰、食品生产、食品流通、餐饮服务企业（业户）安装自律管理软件和终端设备名单；组织签订自律管理软件和终端设备配备协议；组织协调开展项目责任分解工作。 | 2季度完成辖区内企业（业户）总数量的30%；3季度完成辖区内企业（业户）总数量的60%；4季度完成辖区内企业（业户）总数量的70%；全年完成总数70%以上。 | 省局相关处室、市（州）政府食品药品安全办公室 | 处长 主任 | 2014-03-31
|  | 5 | 负责组织辖区内农产品种植养植、禽畜屠宰、食品生产、食品流通、餐饮服务企业（业户）安装自律管理软件和终端设备；建立电子台账； | 2季度完成辖区内企业（业户）总数量的30%；3季度完成辖区内企业（业户）总数量的60%；4季度完成辖区内企业（业户）总数量的70%；全年完成总数70%以上。 | 省局相关处室、市（州）政府食品药品安全办公室 | 处长 主任 | 2014-12-31
|  | 6 | 组织辖区内相关职能部门进度情况监督检查，开展阶段性督查，分阶段上报完成进度报告。 | 日常监督检查每季度不少于1次；全年督导检查不少于4次，每季度上报1份进度工作报告。 | 市（州）食安办 | 主任 | 2014-12-31
|  | 7 | 配合相关单位完成监管人员技术培训工作。 |  | 市（州）食安办 | 主任 | 2014-06-30
|  | 8 | 确定上报辖区内药品（包括保健食品、化妆品、医疗器械）企业（业户）安装自律管理软件和终端设备名单；组织落实和开展项目分解，组织签订自律管理软件和终端设备配备协议。 | 2季度完成辖区内企业（业户）总数量的10%；3季度完成辖区内企业（业户）总数量的25%；4季度完成辖区内企业（业户）总数量的30%；全年完成总数30%以上。 | 市（州）食药监局 | 局长 | 2014-02-28
|  | 9 | 负责组织辖区内药品（包括保健食品、化妆品、医疗器械）企业（业户）安装自律管理软件和终端设备；建立电子台账； | 2季度完成辖区内企业（业户）总数量的10%；3季度完成辖区内企业（业户）总数量的25%；4季度完成辖区内企业（业户）总数量的30%；全年完成总数30%以上。 | 市（州）食药监局 | 局长 | 2014-12-31
3 | 全面推进食品药品电子可追溯体系 | 10 | 组织日常监督检查，开展阶段性督导检查，分阶段上报完成进度报告。 | 日常监督检查每季度不少于1次；每季度上报1次工作报告；全年督导检查不少于2次。 | 市（州）食药监局 | 局长 | 2014-12-31
|  | 11 | 配合相关单位完成人员技术培训工作。 | 配合组织监管人员培训不少于1次。 | 市（州）食药监局 | 局长 | 2014-06-30
|  | 12 | 按工作职能负责将市（州）食安办、食药监局上报食品药品（包括保健食品、化妆品、医疗器械）监管企业（业户）安装自律管理软件和终端设备名单数汇总、核实，并上报科技和标准处。 | 完成职能范围内食品各监管企业（业户）总数量的70%以上；药品（包括保健食品、化妆品、医疗器械）各监管企业（业户）总数量的30%以上。 | 相关业务处室 | 处长 | 2014-03-30
|  | 13 | 按工作职能负责监管企业（业户）自律管理软件和终端设备技术培训工作。 | 至少对监管人员培训1次， 6月30日前完成技术培训工作。 | 相关业务处室 | 处长 | 2014-06-30
|  | 14 | 按工作职能负责监管企业（业户）自律管理软件使用、数据上传及电子台账的建立监督检查工作，并上报检查结果。 | 每季度对各地区进行检查数据上传和终端设备使用情况。 | 相关业务处室 | 处长 | 2014-12-31
|  | 15 | 负责制定年度项目绩效考核任务指标、计划。 | 制定1份详细绩效考核任务指标计划落实计划。 | 督查指导处 | 处长 | 2014-03-31
|  | 16 | 督导和考核完成项目进度工作，开展年度量化指标考核。 | 每季度至少1次督查。 | 督查指导处 | 处长 | 2014-03-31
|  | 17 | 负责按法定程序做好起草法律法规配套文件工作，并以省长令及其他形式推进实施。 | 完成起草1份《吉林省食品药品电子可追溯监管管理办法》先期准备工作，并以省长令或其他方式实施。 | 法规处 | 处长 | 2014-12-31
|  | 18 | 负责项目宣传、策划、舆论引导、宣传资料设计、印制、新闻报导工作，指导各地区开展舆论宣传。 | 负责设计制作公益宣传短片1部，在吉林电视台黄金时段播出；组织省级媒体开展宣传报导工作，指导各地利用广播、电视、报纸、网站等载体开展宣传；设计印制终端设备宣传标识和活动公益宣传资料。 | 宣传教育处 | 处长 | 2014-03-31
|  | 19 | 会同相关处室制定监管人员技术软件培训分解计划。 | 制定详细监管人员培训分解计划1份。 | 宣传教育处 | 处长 | 2014-06-30
|  | 20 | 负责项目经费规划、保障、审计工作。 | 制定1份项目经费规划，开展1次项目经费使用审计。 | 规划财务处 | 处长 | 2014-12-31

## 原始表
2014年吉林省食品药品安全放心工程项目落实责任表
序号 | 项目名称 | 工作内容 |  | 量化指标 | 责任部门 | 责任人 | 完成时限
1 | 创建15个食品药品安全示范县（市、区）、4个示范园区 | 1 | 培树15个食品药品安全示范县（市、区），按照示范县创建标准指导县（市、区）组建应急快速反应队伍，完善工作基础设施，添置监管执法装备，提升监管执法能力。 | 1.制定计划、下发方案。3月15日前完成； 2.申报受理，6月底前完成； 3.材料审核，8月底前完成； 4.现场审查，9月底前完成； 5.初步认定，10月底前完成； 6.公示、认定、授牌，12月底前完成 | 督查指导处 | 处长 | 2014-12-31
|  | 2 | 树立3个食品安全示范园区、1个药品安全示范园区，在园区内建立运行来源可追溯、去向可查证、责任可追究的食品药品安全可追溯系统和食品药品安全快速检测基础设施，构建从种植养殖、生产加工到流通销售的全程食品安全质量管理控制体系。 | 1.制定计划、下发方案。3月15日前完成； 2.申报受理，6月底前完成； 3.材料审核，8月底前完成； 4.现场审查，9月底前完成； 5.初步认定，10月底前完成； 6.公示、认定、授牌，12月底前完成 | 督查指导处 | 处长 | 2014-12-31
|  | 3 | 开展食品药品示范园区追溯体系建设工作摸底调查工作，提出软件设计需求。 |  | 科技和标准处及相关业务处 | 处长 | 2014-03-31
|  | 4 | 制定并召开食品药品安全示范园区追溯体系建设规范和标准研讨会。 | 制定追溯体系软件1个，技术标准1个。 | 科技和标准处 | 处长 | 2014-03-31
|  | 5 | 对食品药品示范园区追溯体系软件建设完成情况进行跟踪检查。 | 示范园区追溯软件开始使用的1个月内，组织检查1次。 | 科技和标准处 | 处长 | 2014-12-31
|  | 6 | 对食品药品示范园区追溯体系建设进行督导。 | 示范园区追溯体系建设情况督导检查不少于1次。 | 督查指导处 | 处长 | 2014-12-31
2 | 全面推进食品药品电子可追溯体系 | 1 | 制定实施计划和任务分解，并牵头组织实施。 |  | 科技和标准处 | 处长 | 2014-02-28
|  | 2 | 负责组织项目软件技术（包括软件设计、研发、试行），终端设备配备、技术指导、维护工作。 | 完成食品、药品自律管理软件系统各1套，完善食品自律管理软件功能，6月30日前完成药品自律管理软件设计、研发、试行工作，并按协议配备终端设备。 | 科技和标准处 | 处长 | 2014-06-30
|  | 3 | 协调相关处室、市州食安办、食药监局等按计划开展工作，协助督查指导处开展进度通报、督查考核工作。 | 全年开展技术指导，每季度1次季度总结和进度通报。 | 科技和标准处 | 处长 | 2014-12-31
|  | 4 | 确定上报辖区内农产品种养殖、禽畜屠宰、食品生产、食品流通、餐饮服务企业（业户）安装自律管理软件和终端设备名单；组织签订使用软件和终端设备配备协议；组织协调开展项目责任分解工作。 | 2季度完成辖区内企业（业户）总数量的30%；3季度完成辖区内企业（业户）总数量的60%；4季度完成辖区内企业（业户）总数量的70%；全年完成总数70%以上。 | 省局相关处室、市（州）政府食品药品安全办公室 | 处长 主任 | 2014-03-31
|  | 5 | 负责组织辖区内农产品种植养植、禽畜屠宰、食品生产、食品流通、餐饮服务企业（业户）安装自律管理软件和终端设备；建立电子台账； | 2季度完成辖区内企业（业户）总数量的30%；3季度完成辖区内企业（业户）总数量的60%；4季度完成辖区内企业（业户）总数量的70%；全年完成总数70%以上。 | 省局相关处室、市（州）政府食品药品安全办公室 | 处长 主任 | 2014-12-31
|  | 6 | 组织辖区内相关职能部门进度情况监督检查，开展阶段性督查，分阶段上报完成进度报告。 | 日常监督检查每季度不少于1次；全年督导检查不少于4次，每季度上报1份进度工作报告。 | 市（州）食安办 | 主任 | 2014-12-31
|  | 7 | 配合相关单位完成监管人员技术培训工作。 |  | 市（州）食安办 | 主任 | 2014-06-30
|  | 8 | 确定上报辖区内药品（包括保健食品、化妆品、医疗器械）企业（业户）安装自律管理软件和终端设备名单；组织落实和开展项目分解，组织签订使用软件和终端设备配备协议。 | 2季度完成辖区内企业（业户）总数量的10%；3季度完成辖区内企业（业户）总数量的25%；4季度完成辖区内企业（业户）总数量的30%；全年完成总数30%以上。 | 市（州）食药监局 | 局长 | 2014-02-28
|  | 9 | 负责组织辖区内药品（包括保健食品、化妆品、医疗器械）企业（业户）安装自律管理软件和终端设备；建立电子台账； | 2季度完成辖区内企业（业户）总数量的10%；3季度完成辖区内企业（业户）总数量的25%；4季度完成辖区内企业（业户）总数量的30%；全年完成总数30%以上。 | 市（州）食药监局 | 局长 | 2014-12-31
3 | 全面推进食品药品电子可追溯体系 | 10 | 组织日常监督检查，开展阶段性督导检查，分阶段上报完成进度报告。 | 日常监督检查每季度不少于1次；每季度上报1次工作报告；全年督导检查不少于2次。 | 市（州）食药监局 | 局长 | 2014-12-31
|  | 11 | 配合相关单位完成人员技术培训工作。 | 配合组织监管人员培训不少于1次。 | 市（州）食药监局 | 局长 | 2014-06-30
|  | 12 | 按工作职能负责上报食品药品（包括保健食品、化妆品、医疗器械）监管企业（业户）数量 | 完成职能范围内食品药品（包括保健食品、化妆品、医疗器械）各监管企业（业户）总数量的70%、30%以上。 | 相关业务处室 | 处长 | 2014-02-28
|  | 13 | 按工作职能负责监管企业（业户）自律管理软件和终端设备技术培训工作。 | 至少对监管人员培训1次， 6月30日前完成技术培训工作。 | 相关业务处室 | 处长 | 2014-06-30
|  | 14 | 按工作职能负责监管企业（业户）自律管理软件使用、数据上传及电子台账的建立监督检查工作，并上报检查结果。 | 每季度对各地区进行检查数据上传和终端设备使用情况。 | 相关业务处室 | 处长 | 2014-12-31
|  | 15 | 负责制定年度项目绩效考核任务指标、计划。 | 制定1份详细绩效考核任务指标计划落实计划。 | 督查指导处 | 处长 | 2014-03-31
|  | 16 | 督导和考核完成项目进度工作，开展年度量化指标考核。 | 每季度至少1次督查。 | 督查指导处 | 处长 | 2014-03-31
|  | 17 | 负责起草法律法规配套文件工作，并以省长令及其他形式推进实施。 | 完成起草1份《吉林省食品药品电子可追溯监管管理办法》，并以省长令或其他方式实施。 | 法规处 | 处长 | 2014-12-31
|  | 18 | 负责项目宣传、策划、舆论引导、宣传资料设计、印制、新闻报导工作，指导各地区开展舆论宣传。 | 负责制作公益宣传短片，开展大众媒体宣传和舆论引导工作，利用广播电视、网络、微信等载体开展宣传。完成制作1份公益片，印制宣传资料1万份； 全年至少每天在吉林省卫视播放公益短片1次。每安装企业（业户）有1份宣传标识广播电视、网络、微信等载体可见宣传内容。 | 宣传教育处 | 处长 | 2014-03-31
|  | 19 | 会同相关处室制定监管人员技术软件培训分解计划。 | 制定详细监管人员培训分解计划1份。 | 宣传教育处 | 处长 | 2014-06-30
|  | 20 | 负责项目经费规划、保障、审计工作。 | 制定1份项目经费规划，开展1次项目经费使用审计。 | 规划财务处 | 处长 | 2014-12-31
2 | 强化食品用油和餐厨废弃油脂监管 | 1 | 制定实施计划和任务分解，并牵头组织实施。 |  | 科技和标准处 | 处长 | 2014-02-28
|  | 2 | 负责组织设备配备、技术指导、维护工作。 | 根据协议配备油水分离器设备。 | 科技和标准处 | 处长 | 2014-06-30
|  | 3 | 与辖区内餐饮服务企业（业户）签订《油水分离器设备授权使用协议》。 | 辖区内70%以上的餐饮服务企业（业户）。 | 市（州）食药监局局长 | 局长 | 2014-03-31
|  | 4 | 为辖区内餐饮服务企业（业户）安装油水分离器设备。 | 辖区内70%以上的餐饮服务企业（业户）。 | 市（州）食药监局局长 | 局长 | 2014-12-31
|  | 5 | 监督检查全省餐饮服务企业（业户）《油水分离器设备授权使用协议》签订及安装使用油水分离器设备情况。 | 完成全省70%以上的餐饮服务企业（业户）的协议签订和设备安装工作。 | 餐饮服务处处长 | 处长 | 2014-12-31
|  | 6 | 负责制定年度项目绩效考核任务指标、计划。 | 制定1份详细绩效考核任务指标计划落实计划。 | 督查指导处 | 处长 | 2014-03-31
|  | 7 | 督导和考核完成项目进度工作，开展年度量化指标考核。 | 每季度至少1次督查。 | 督查指导处 | 处长 | 2014-03-31
|  | 8 | 负责起草法律法规配套文件工作，并以省长令及其他形式推进实施。 | 完成起草1份《吉林省餐厨废弃油脂管理办法》，并以省长令或其他方式实施。 | 法规处 | 处长 | 2014-12-31
|  | 9 | 负责项目宣传、策划、舆论引导、宣传资料设计、印制、新闻报导工作，指导各地区开展舆论宣传。 | 负责制作公益宣传短片，开展大众媒体宣传和舆论引导工作，利用广播电视、网络、微信等载体开展宣传。完成制作1份公益片，印制宣传资料1万份； 全年至少每天在吉林省卫视播放公益短片1次。每安装企业（业户）有1份宣传标识，广播电视、网络、微信等载体可见宣传内容。 | 宣传教育处 | 处长 | 2014-03-31
|  | 10 | 会同相关处室制定监管人员技术软件培训分解计划。 | 制定详细监管人员培训分解计划1份。 | 宣传教育处 | 处长 | 2014-06-30
|  | 11 | 负责项目经费规划、保障、审计工作。 | 制定1份项目经费规划，开展1次项目经费使用审计。 | 规划财务处 | 处长 | 2014-12-31