| 索引号： | 11220000K08198811E/2022-00215 | 分类： | 中医医疗;通知 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发文机关： | 吉林省中医药管理局 | 成文日期： | 2022年01月12日 |
| 标题： | 关于印发2022年国家中医应急医疗队伍能力建设项目实施方案的通知 |  |  |
| 发文字号： | 吉中医药发〔2022〕6号 | 发布日期： | 2022年01月17日 |

关于印发2022年国家中医应急医疗队伍

能力建设项目实施方案的通知

吉中医药发〔2022〕6号

长春中医药大学附属医院：

为进一步发挥中医药在新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置中的作用，不断提升中医药应急救治能力，2022年国家拨付专项经费用于国家中医应急医疗队伍能力建设。现将《2022年国家中医应急医疗队伍能力建设项目实施方案》印发给你们，请结合实际，制定具体建设方案及计划，加强组织实施和资金监管，每月28日前向省中医药管理局报告项目进展，确保工作落到实处。

联 系 人：顾广绪

联系电话0431-80782663

邮箱；zyjyzc@163.com

附件：1.2022年国家中医应急医疗队伍能力建设项目实施方案

2.中央对地方转移支付项目绩效目标表

吉林省中医药管理局

2022年1月12日

（公开形式：主动公开）

附件1

国家中医应急医疗队伍能力建设

项目实施方案

2022年中央财政安排专项资金，依托长春中医药大学附属医院建设国家中医应急医疗队伍能力建设项目，目的是建设一支中医药特色优势鲜明、综合救治能力和综合保障能力较强的国家中医应急医疗队伍，更好发挥中医药在新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置中的作用。

一、建设单位

长春中医药大学附属医院

二、资金安排

2022年拨付专项建设经费1060万元。

三、建设内容

组建国家中医疫病防治队，以中医疫病、中医急诊、重症、中医呼吸等专业的医护人员为主。

（1）加强培训、演练。每年定期组织开展培训、演练。每支队伍每年培训、演练各两次，每次30万元。

（2）完善设施配备。根据2021年实施方案完善设施配备计划要求，按照填平补齐的原则进行配置相关设施，金额总计1000万元。

四、组织实施

（一）组织形式

1.吉林省中医药管理局负责制定项目总体规划；

2.项目单位制定具体建设方案和建设计划，并组织实施。

（二）招标采购

按照《中华人民共和国采购法》规定，涉及应招标采购的项目必须严格按照采购法等法律法规进行招标采购。

五、执行时间

项目单位于此方案下发之日起，20个工作日内完成项目建设方案制定；2022年11月30日前完成2022年项目建设任务，经费全部执行到位。

六、监督管理

（一）项目单位要切实加强项目经费管理，做到专款专用，不得挪作他用，每月28日前指定专人向省中医药管理局报送项目进展及经费执行情况。

（二）省中医药管理局将按有关规定，对项目经费使用情况进行监督考核。

附件2

| 中央对地方专项转移支付项目绩效目标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |
| 转移支付名称 |  | 国家中医应急医疗队伍能力建设 |  |  |
| 中央主管部门 |  | 国家中医药管理局 |  |  |
| 省级财政部门 |  | 吉林省财政厅 | 省级主管部门 | 吉林省中医药管理局 |
| 资金 情况 （万元） |  | 年度金额： | 1060 |  |
|  |  | 其中：中央补助 | 1060 |  |
|  |  | 地方资金 |  |  |
| 年 度 总 体 目 标 | 目标1：建设中医药特色优势鲜明、综合救治能力和综合保障能力较强的国家中医应急医疗队伍。 |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设国家中医应急医疗队伍（国家疫病防治队） | ≥1支 |
|  |  | 质量指标 | 建设项目合格率 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目周期 | 1年 |
|  |  |  | 及时完成率 | ≥90% |
|  |  | 成本指标 | 成本控制有效性 | 严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 中医药应急救治能力 | 提高 |