附件5

水产种业质量提升行动实施方案

一、工作目标

聚焦种业质量提升，开展水产新品种、优良土著品种试验推广和性能测试，在吉林、白城、松原等地建立9个省级推广骨干基地，推广试验示范优质、高效、多抗、安全的优良水产品种8个，辐射带动有条件的养殖企业、养殖户广泛参与，提升水产养殖良种化水平。

二、重点任务

（一）模式内容。依托省级以上水产原良种场、国家级水产健康养殖和生态养殖示范区等，以全国水产技术推广总站公布的2023年重点养殖品种和我省已开展养殖的优良品种为主要对象，因地制宜、稳妥开展试验推广，组织开展重点品种推广应用状况评估，持续推进水产原良种生产体系建设，提高良种亲本供种保障能力。

（二）省级推广骨干基地。梅河口市杏岭乡永顺渔场、白城市月亮泡渔场、地方国营镇赉县渔场、吉林市松花湖水产良种有限公司、吉林市跃龙门渔业有限公司、前郭县查干湖名优鱼类良种场、磐石市郭大院水产良种养殖场、德惠市龙翔渔业生产专业合作社、镇赉县黑鱼泡镇棉西鱼苗养殖场。

三、工作措施

 （一）规范做好试验推广。根据我省情况，选择滩头雅罗鱼、瓦氏雅罗鱼、异育银鲫“中科5号”、异育银鲫“中科3号”、杂交黄颡鱼“黄优1号”、瓦氏黄颡鱼、大口黑鲈、泥鳅作为试验推广品种。制定相应品种的项目设计方案和技术方案，严把苗种质量关，选择经检疫合格的水产苗种，试验结束后编写试验报告。

（二）大力培育推广基地。鼓励“生态健康养殖技术模式推广基地”、国家级水产健康养殖和生态养殖示范区、省级水产良种场等开展新品种、土著品种试验推广。试验区域要独立成区、统一标识，按照“平等自愿、科学实验、展示示范、开发共享”原则，打造一批科技含量高、体制机制活、展示效果优、带动能力强的试验推广基地。

（三）建立示范协作机制。各级水产技术推广部门要发挥好组织协调作用，联合相关科研院所、高等院校、新品种育种单位等，组建一支强有力的工作队伍，充分发挥各自优势，密切配合，联合攻关，构建产学研推用紧密结合的商业化育种机制。

四、进度安排

（一）动员部署（3-月）。制定工作实施方案，明确责任部门和分工，各地细化项目技术方案，启动宣传动员和工作部署。

（二）落实推进项目的各项工作（4-10月）。开展水产新品种、土著品种养殖试验推广，开展水产新品种、土著品种应用情况调查分析。

（三） 总结阶段（11月-12月）。项目汇总和工作总结。

联 系 人：省水产技术推广总站苗种科 黄福

联系电话：0431-81627010

邮 箱：603130466@qq.com