附件：

吉林省林业保护与发展补助资金

产业项目管理办法（试行）

## 第一章  总则

第一条  为充分发挥省级财政资金的作用，建立林草产业发展激励机制，引导林草产业转型，服务乡村振兴和林下及林特产业集群发展，依据《吉林省林业保护与发展补助资金管理办法》（吉财资环〔2019〕638号），结合林草产业发展实际，特制定本办法。

第二条  本办法所称林业保护与发展补助资金产业项目（以下简称“项目”）是指省级财政安排的林业保护与发展补助资金支持林业产业化、林业科技推广示范和林业优势特色产业等方面的项目。

第三条  项目管理遵循统筹兼顾、激励发展、安全规范、注重绩效、公开透明的原则。

## 第二章  项目申报

第四条  省林业和草原局（以下简称“省林草局”）根据林草产业发展实际制定年度项目申报指南，市（州）、县（市）林草主管部门组织区域内各类经营主体申报。森工集团所属企业由集团组织申报，省林草局直属单位直接向上申报。

第五条  项目申报主体应为从事林草产业发展的企业、林场、苗圃、农民专业合作社等具有独立法人资格的经济组织，以及具有生产经营职能和任务的省林草局直属单位。项目申报主体须进入全省林草产业统计系统，并按要求及时准确填报产业发展情况数据。

第六条  申报项目条件。

（一）申报的项目应为利用森林、草原、湿地资源及环境开展的林下经济、特色经济林、种苗花卉、特色养殖、森林（草原、湿地）休闲旅游康养等产业项目，林草产业相关技术标准应用转化项目，以林特资源产品加工龙头企业为核心的三产融合（产业园）项目。

（二）申报的项目应按照相关规定进入全省财政项目储备库并已形成一定基础、达到一定规模，已完成项目前期投资并产生效益，相关产品具有自主品牌，实施标准化生产，确保质量安全。森林（草原、湿地）休闲旅游康养产业项目还要完成总体规划，并按照规划设计建设施工。

（三）已获得财政资金支持并在实施周期内的项目原则上不再给予重复支持。得到省级林草保护与发展（产业）支持的项目主体，在5年内不能就同一类项目再次申报，但在乡村振兴中发挥重要引领带动作用并能提供充分证明的可适当放宽限制。

第七条  鼓励积极申报以下项目

（一）经过产品质量认证、取得绿色有机或原产地标识以及列入省级产业发展规划或项目库的项目；

（二）带动脱贫村、重点边境村、革命老区和千村示范创建村发展产业、富民效果好的项目；

（三）省级林业产业化龙头企业和省级林业产业基地实施的项目。

第八条  申报主体应按相关要求提交完整、准确、真实的申报材料。市（州）、县（市）林草主管部门和森工集团以及省林草局直属单位应对项目申报材料进行认真把关，并对其真实性、准确性负责。

第九条  为提高项目质量，根据年度资金预算安排，对项目申报实行限项管理。

（一）符合以下条件的市（州）、县（市）、国有森工企业以及省林草局直属单位，适当增加当年项目申报数量。

1.紧跟国家和省产业发展政策，及时出台具有可操作性的政策细则或实施办法，助推产业发展的；

2.上一年度产业发展取得明显成效，林草产业总产值、产业基地新增规模和年度林草产品总量同比明显增加，增长幅度在全省靠前的；

3.落实各级产业发展规划，推动重大产业项目取得实效的；

4.产业统计工作扎实有效，组织企业和项目入库入统效果明显的。

（二）存在以下情况的市（州）、县（市）、国有森工企业或省林草局直属单位，酌情减少当年项目申报数量。

1.上一年度产业发展成效相对较差，林草产业总产值、产业基地新增规模以及年度产品产量增长乏力，在全省综合排位靠后的；

2.纳入各项发展规划的重点产业项目进度缓慢，影响产业规划顺利实施的；

3.以往年度项目实施效果较差、财政资金使用不规范、项目未能按时完成验收的；

4.产业统计工作开展不力，企业和产业项目统计不及时、数据不准确，甚至存在较大失误的。

## 第三章  项目评审

第十条  项目评审工作在纪检监察机构的监督下，本着“科学规范、公开透明、公平公正”的原则开展。

第十一条  项目评审采取组织专家评审或委托具有相应资质的第三方机构评审的方式，每年根据项目支持方向、项目申报数量等实际情况，提前制定年度项目评审工作方案并严格执行。

第十二条  省林草局根据项目评审结果和专家意见，提出拟支持项目名单并进行公示，公示期5个工作日。对公示结果无异议的项目，按照相关程序由财政部门下达项目资金。

## 第四章  项目监管

第十三条  每年项目资金下达后，市（州）、县（市）林草主管部门和森工集团应在1个月内组织项目承担单位签订项目合同书（或任务书），并报省林草局备案。省林草局直属单位要与省林草局签订项目合同。

第十四条  项目资金要规范合规使用，确保用到产业项目中。严禁用于与项目建设无关的经常性支出，严禁用于楼堂馆所等国家明令禁止的项目建设支出。

第十五条  在项目实施过程中，市（州）、县（市）林草主管部门和森工集团应加强对项目的指导和服务，帮助企业解决项目执行中出现的问题，确保项目顺利实施。

## 第五章  项目验收

第十六条  项目应按合同书（或任务书）约定及时推进，并在完成后一个月内向市（州）、县（市）林草主管部门或上级单位提出验收申请。申请验收时应提交相应验收材料。

第十七条  市（州）、县（市）林草主管部门、森工集团和省林草局直属单位应按照项目验收相关规定，组织对项目开展验收工作，并对项目验收结果的真实性负责。在每年12月末前，以正式文件向省林草局报告本年度补助项目建设及验收情况，并附当年完成验收项目的验收报告。

第十八条  市（州）、县（市）林草主管部门、森工集团和省林草局直属单位要建立项目档案，对项目申报材料、合同、验收报告及各类相关资料整理归档。

第十九条  项目绩效管理按照《吉林省项目支出预算绩效目标管理办法》（吉财绩〔2021〕1333号）执行。

## 第六章  附则

第二十条  本办法由省林草局负责解释，自印发之日起执行。